## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Hotel
Цели проверки
Проверить правильность работы программы и добавление элементов в бд
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 1 | Проверить работу авторизации, выполнить вход | 1 |  | протестирован, нет ошибок |  |  |  | dumb.chm
| Проверка кнопок в главном меню | 1 | Проверить работоспособность открытия всех вкладок | 1 |  | протестирован, нет ошибок
| Проверка кнопки назад | 2 | Проверить работоспособность кнопки назад из каждой вкладки | 0.5 |  | протестирован, есть ошибки
| Проверка вкладки "Клиенты" | 1 | Просмотр записей, добавление, изменение и удаление существующих | 0.5 |  | протестирован, есть ошибки
| Проверка вкладки "Сотрудники" | 1 | Просмотр записей, добавление, изменение и удаление существующих | 0.5 |  | протестирован, есть ошибки
| Проверка вкладки "Отчеты" | 1 | Просмотр записей, добавление, изменение и удаление существующих | 0.5 |  | протестирован, нет ошибок
| Проверка кнопки выйти | 2 | Проверка кнопки выйти, которая переводит на форму авторизации | 1 |  | протестирован, нет ошибок
Итого |  |  |  | 5

## Тест-кейс
| Наименование: | Element. Проверка поля фамилия при добавлении клиента. |  |  | №:
| Описание: | Тест-кейс проверка поля фамилия при добавлении новых клиентов. |  |  | Статус:
Дефекты №:
| Тестировщик: |  |  |  | Дата:
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение Hotel.exe | Открылось окно авторизации | x |  |  | Открылось окно авторизации
2 | Пройти авторизацию Выпадающий список Выбрать:Сотрудник Нажать кнопку Войти | Открылось главное меню | x |  |  | Открылось главное меню
3 | Нажать на кнопку Клиенты | Открылось окно с клиентами | x |  |  | Открылось окно с клиентами
4 | Нажать на кнопку Добавить (+) | Открылось окно для добавления нового клиента | x |  |  | Открылось окно для добавления нового клиента
5 | Заполняем поля значениями Фамилия:Пушкаш,Имя:Екатерина, Отчество:Игоревна, дата рождения: 28.02.1998.пол:Ж,П.серия:24673, П.номер:1474575Телефон:+79998539546, Кем выдан:Мои Документы, Регистрация:ул. Малая Семеновская д. 12 | Заполненные поля введеными значениями | x |  |  | Заполненные поля введеными значениями
6 | Вводим в поле фамилия нажимаем кнопку добавить | Возврат в окно со всеми клиентами и отображение нового клиента с введенными данными |  | x |  | Возврат в окно со всеми клиентами и отображение нового клиента с введенными данными
| Список значений для поля фамилия: | aaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzssssssssssddddddggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhdqweerwtreyrteuyriuuoiupasdgasdhsfgjfhgkghljkzxcvbzcvnbmnbcmgfhaeryhdfbddddddddffffffffffffffx
1234567890
a1s2d3f4g5h6
1a1s2d3f4g
a
aa
aaab
baaa
aaba
aa321b
1
12
123
321
321aa
aa321
пустая строка
aa1aa
1aa1
ва ва ва

## Дефект
Название | Проверка кнопки Изменить на вкладке Клиенты
№ дефекта |  | № тест-кейса | 123
Проект |  | Компонент
Статус |  | Номер версии
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение Hotel.exe 2 Пройти авторизацию Выпадающий список Выбрать:Сотрудник Нажать кнопку Войти 3 Нажать на кнопку Клиенты 4.Выбрать клиента из списка 5. Нажать на кнопку Изменить Ожидаемый результат: При нажатии на кнопку Изменить. появляется окно с данными клиента для внесения правок. Наблюдаемый результат: Производится изменения при неверно указанных данных.
Вложения